南昌市投资促进局

2020年度市级招商引资专项资金绩效评价报告

为深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）文件精神，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《南昌市财政局关于开展2020年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办[2021]7号）文件要求，我局认真组织开展了2020年度市级招商引资专项资金绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

为加强全市招商引资工作的组织协调，我市成立了市对外开放领导小组办公室（简称“市开放办”），同时设立市级招商引资专项资金，由市财政列入年度部门预算，按照“单位申报，市开放办审核汇总，市对外开放领导小组、市财政局审核、拨付和监督使用”的原则实施管理。

2.项目主要内容和实施情况

市级招商引资专项资金主要用于我局及市级其他相关单位开展以下招商引资活动：

（1）国内外大型招商引资活动；

（2）招商引资项目的考察、论证、洽谈、调研等活动；

（3）招商项目及南昌市投资环境在国内外主流媒体及南昌网上招商会的整体宣传和推介活动；

（4）外来投资者来南昌考察、洽谈及接待活动；

（5）开放型经济工作政策调研；

（6）市开放办日常办公经费；

（7）招商引资政策资料及招商引资人才培训；

（8）招商小分队的活动经费；

（9）市内举办开放型经济会议和活动；

（10）省、市政府决定或安排的其他招商引资活动。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2020年度市级招商引资专项资金年初预算940.82万元，年中无调整，全年预算数为940.82万元，财政当年实际拨付940.82万元。

项目资金具体分配情况如下：

| 序 号 | 项目单位 | 年初预算数 (万元) | 上年结余 (万元) | 全年预算数 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市投资促进局 | 566.00 | 14.82 | 580.82 |
| 2 | 市台办 | 45.00 |  | 45.00 |
| 3 | 市政府驻北京联络处 | 30.00 |  | 30.00 |
| 4 | 市政府驻上海联络处 | 30.00 |  | 30.00 |
| 5 | 市政府驻深圳办事处 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 市政府驻厦门办事处 | 30.00 |  | 30.00 |
| 7 | 市委统战部 | 30.00 |  | 30.00 |
| 8 | 市侨联 | 15.00 |  | 15.00 |
| 9 | 市工商联 | 25.00 |  | 25.00 |
| 10 | 市农业农村局 | 15.00 |  | 15.00 |
| 11 | 市工信局 | 30.00 |  | 30.00 |
| 12 | 市国资委 | 20.00 |  | 20.00 |
| 13 | 市商务局 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 市建设局 | 20.00 |  | 20.00 |
| 15 | 市发改委 | 20.00 |  | 20.00 |
| 合 计 | 926.00 | 14.82 | 940.82 |

（2）资金使用情况

我局及市级各相关单位较严格按照《南昌市投资促进局财务管理制度》和《市级招商引专项资金管理办法》执行招商引资专项资金的管理和使用，项目资金专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。截至2020年12月31日，我局及各相关市级各相关单位实际支出市级招商引资专项资金919.29万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

在市委、市政府的正确领导和强力推动下，以扩大有效投资为目标，主动作为，精准发力，抓龙头、补链条、聚集群，在全市深入实施“一核两重”产业发展战略和“强攻产业、决战工业”决策部署，以构建开放型经济新体制综合试验为契机，全力推进招商引资“一号工程”。

2.项目阶段性绩效目标

在市委、市政府坚强领导下，紧紧围绕中央关于做好“六稳”工作总要求，坚持“一核两重”产业发展思路，坚定不移“强攻产业、决战工业”，积极开展本年度招商引资工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。开展2020年度部门绩效评价工作的目的，是要通过对各项目当年各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，积极推动我局财政项目支出绩效管理工作的进一步完善。

本次绩效评价的对象为2020年度市级招商引资专项资金，涉及市级财政资金940.82万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.绩效评价原则

2020年度市级招商引资专项资金绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

2020年度市级招商引资专项资金绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出及效益4项一级指标，13项二级指标和41项三级指标，满分值为100分，其中：

（1）决策：分值15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值25分，从资金管理和组织实施两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。

（3）产出：分值35分，用于考核评价专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值25分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等内容。

具体评价指标和评价标准详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 （4分） | 立项依据 充分性 （2分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。 |
|  |  | 立项程序 规范性 （2分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。 |
|  | 绩效目标 （6分） | 绩效目标 合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。 |
|  |  | 绩效指标 明确性 （2分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。 |
|  | 资金投入 （5分） | 预算编制 科学性 （3分） | 项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况 | ①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占1/3权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。 |
|  |  | 资金分配 合理性 （2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。 |
| 过程 （25分） | 资金管理 （10分） | 资金到位率 （2分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率达100%得满分，低于100%按指标权重计分。 |
|  |  | 预算执行率 （3分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率为100%得满分，低于100%按指标权重计分。 |
|  |  | 资金使用 合规性 （5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ①②③每有一项不符，各扣1分，④不符合，该项指标为0分。 |
|  | 组织实施 （15分） | 管理制度 健全性 （5分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否己制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、完整。 二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分 |
|  |  | 制度执行 有效性 （10分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。 |
| 产出 （35分） | 产出数量 （15分） | 参与重大招商活动≥10场（2分） | 通过实际数量与计划数量的比率，用以反映和考核项目的结果实现程度。 | 得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 |
|  |  | 市级自办大型招商活动≥10场 （2分） |  | 得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 |
|  |  | 组织4支招商小分队驻点招商 （1分） |  | 得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计。 |
|  |  | 拜访企业或客户≥180次 （2分） |  | 得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 |
|  |  | 印制招商指南3000册 （1分） |  | 得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 |
|  |  | 印制项目册 3000册 （1分） |  | 得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 |
|  |  | 南昌电视台播放稿件≥30条（1分） |  | 得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 |
|  |  | 南昌电视台组织专访≥10次（1分） |  | 得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 |
|  |  | 《南昌日报》刊登稿件≥30条（1分） |  | 得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 |
|  |  | 《南昌日报》专版宣传≥1次（1分） |  | 得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 |
|  |  | 组织培训研讨班2期 （2分） |  | 得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 |
|  | 产出质量 （10分） | 参与重大招商活动达标率（3分） | 用以反映和考核项目产出质量 | 目标值为100%，达到100%为满分，否则不得分。 |
|  |  | 市级自办大型招商活动达标率 （3分） |  | 目标值为100%，达到100%为满分，否则不得分。 |
|  |  | 邀请企业来昌考察≥90次（2分） |  | 得分=年度实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 |
|  |  | 研讨班培训人员≥80人 （2分） |  | 得分=年度实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 |
|  | 产出时效 （5分） | 年度招商工作完成及时率（2分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比值，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率目标值为100%，达到100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。 |
|  |  | 信息调度 每月通报一次（1分） |  |  |
|  |  | 招商动态 每周汇报一次（1分） |  |  |
|  |  | 联席会议 半年召开一次（1分） |  |  |
|  | 产出成本 （5分） | 省内会议 成本控制率（1分） | 用以反映和考核项目的成本控制情况。 | 省内会议成本≤20万元/次，成本控制率100%得满分，否则不得分。 |
|  |  | 省外会议 成本控制率（2分） |  | 省外会议成本≤35万元/次，成本控制率100%得满分，否则不得 分。 |
|  |  | 资料印制 成本控制率 （1分） |  | 资料印制成本≤2万元/批次，成本控制率100%得满分，否则不得分。 |
|  |  | 差旅费补贴成本控制率 （1分） |  | 差旅费补贴220元/人/天，成本控制率100%得满分，否则不得分。 |
| 效益 （20分） | 经济效益（9分） | 利用外资 实际到位资金（3分） | 通过年度主要经济指标任务完成情况评价项目实施的社会效益。 | 利用外资实际到位资金任务数为65.68亿美元，达到或超过100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。 |
|  |  | 实际利用内资（3分） |  | 利用内资实际到位资金任务数为2542.07亿人民币，达到或超过100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。 |
|  |  | 实际利用省外资（3分） |  | 利用省外资金实际到位资金任务数为1648.13亿人民币，达到或超过100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。 |
|  | 社会效益（5分） | 项目落地为南昌提供就业机会 （5分） | 通过为南昌提供就业机会，评价项目的社会效益。 | 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值 |
|  | 生态效益（2分） | 引进项目 环评达标率（2分） | 通过引进项目环评达标率评价项目的生态效益。 | 目标值为100%，达到目标值得满分，否则不得分。 |
|  | 可持续影响（4分） | 我市招商工作模式可复制性 （4分） | 评价项目的可持续效益。 | 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值 |
| 满意度 （5分） | 满意度 （5分） | 服务对象满意度 （5分） | 通过满意度调查评价项目的满意度。 | 满意度90%以上得5分，未达到目标值每降低5%扣1分，扣完为止。 |
| 总分值 | 100分 |

### 3.评价方法和评价标准

2020年度市级招商引资专项资金绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1.定量指标评定方法：与年度目标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2.定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档，分别按照该指标对应分值区100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作开展过程

按照《南昌市财政局关于开展2020年度预算绩效管理有关工作的通知》(洪财办[2021])要求，我局成立了2020年度部门项目支出绩效评价工作小组。围绕市级招商引资专项资金2020年度绩效目标，我们认真逐项评分并完成绩效评价报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映2020年度市级招商引资专项资金的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 （4分） | 立项依据 充分性 | 2 | ①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策：②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。 | 2 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。 | 2 |
|  | 绩效目标 （6分） | 绩效目标 合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。 | 4 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。 | 2 |
|  | 资金投入 （5分） | 预算编制 科学性 | 3 | ①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配三项各占1/3权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 2 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与实际是否相适应。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。 | 2 |
| 过程 （25分） | 资金管理 （10分） | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期预算安排到具体项目的资金。资金到位率达100%得满分，低于100%按指标权重比例计分。 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率为100%得满分，低于100%按指标权重比例计分。 | 2.9 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ①②③每有一项不符，各扣1分；④不符合，该项指标为0分。 | 5 |
|  | 组织实施 （15分） | 管理制度 健全性 | 5 | ①是否己制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。 | 5 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 10 | ①是否遵守法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。 | 10 |
| 产出 （35分） | 产出数量（15分） | 参与重大招商活动≥10场 | 2 | 得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 | 1.6 |
|  |  | 市级自办大型招商活动≥10场 | 2 | 得分=年度实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 | 1.6 |
|  |  | 组织4支招商小分队驻点招商 | 1 | 得分=年度实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 | 1 |
|  |  | 拜访企业或客户≥180次 | 2 | 得分=年度实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 | 1.6 |
|  |  | 印制招商指南3000册 | 1 | 得分=年度实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 | 1 |
|  |  | 印制项目册 3000册 | 1 | 得分=年度实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 | 1 |
|  |  | 南昌电视台播放稿件≥30条 | 1 | 得分=年度实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 | 1 |
|  |  | 南昌电视台组织专访≥10次 | 1 | 得分=年度实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 | 1 |
|  |  | 《南昌日报》刊登稿件≥30条 | 1 | 得分=年度实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 | 1 |
|  |  | 《南昌日报》专版宣传≥1次 | 1 | 得分=年度实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 | 1 |
|  |  | 组织培训研讨班 2期 | 2 | 得分=年度实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 | 1 |
|  | 产出质量（10分） | 参与重大招商活动达标率 | 3 | 目标值为100%，达到100%为满分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 市级自办大型招商活动达标率 | 3 | 目标值为100%，达到100%为满分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 邀请企业来昌考察≥90次 | 2 | 得分=年度实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 | 1.6 |
|  |  | 研讨班培训人员≥80人 | 2 | 得分=年度实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。 | 1 |
|  | 产出时效 （5分） | 年度招商工作 完成及时率 | 2 | 年度招商工作在12月底前完成，完成及时率目标值为100%，达到100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。 | 1.6 |
|  |  | 联席会议 半年召开一次 | 1 | 时效目标值为100%，达到100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。 | 1 |
|  |  | 信息调度 每月通报一次 | 1 | 时效目标值为100%，达到100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。 | 1 |
|  |  | 招商动态 每周汇报一次 | 1 | 时效目标值为100%，达到100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。 | 1 |
|  | 产出成本（5分） | 省内会议 成本控制率 | 1 | 省内会议成本≤20万元/次，成本控制率100%得 满分，否则不得分。 | 1 |
|  |  | 省外会议 成本控制率 | 2 | 省外会议成本≤35万元/次，成本控制率100%得 满分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 资料印制 成本控制率 | 1 | 资料印制成本≤2万元/批次，成本控制率100%得 满分，否则不得分。 | 1 |
|  |  | 差旅费补贴 成本控制率 | 1 | 差旅费补贴220元/人/天，成本控制率100%得满 分，否则不得分。 | 1 |
| 效益 （20分） | 经济效益（9分） | 利用外资 实际到位资金 | 3 | 利用外资实际到位资金任务数为65.68亿美元，达到或超过100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。 | 3 |
|  |  | 实际利用内资 | 3 | 利用内资实际到位资金任务数为2542.07亿人民币，达到或超过100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。 | 3 |
|  |  | 实际利用 省外资金 | 3 | 利用省外资金实际到位资金任务数为1648.13亿人民币，达到或超过100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。 | 3 |
|  | 社会效益（5分） | 项目落地为南昌提供就业机会 | 5 | 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值 | 4 |
|  | 生态效益（2） | 引进项目 环评达标率 | 2 | 目标值为100%，达到目标值得满分，否则不得分。 | 2 |
|  | 可持续 效益 （4分） | 我市招商工作模式可复制性 | 4 | 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值 | 3.2 |
| 满意度 （5分） | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 5 | 满意度90%以上得5分，90%以下每降低5%扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 评 价 得 分 | 94.1 |

（二）评价结论

2020年，我市全面贯彻落实新发展理念，对标省委、省政府要求，坚持疫情防控和经济发展“两手抓”，围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚持推动“三外”融合发展，稳外资促投资，我局及相关市直单位有效利用市级招商引资专项资金，较好完成了项目年度各项绩效目标。经评价，2020年度市级招商引资专项资金自评得分94.1分，评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项情况分析

市级招商引资项目和经费按照“单位申报，市开放办审核汇总，市对外开放领导小组、市财政局审核、拨付和监督使用”的原则实施管理。市开放办按照年度招商引资活动计划安排，围绕利用外资、利用内资和项目推进等考核指标，统筹组织协调全市招商引资工作的开展。市级招商引资专项立项依据充分，项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合我市招商引资规划和政策要求，与我局的部门职责密切相关，属于部门履职范围，属于公共财政支持范围。招商引资专项资金计划由我局联合市财政局编制上报，立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

做为项目主管部门，我局负责市级招商引资专项资金的申报、年度使用计划的编制、项目资金的具体使用。我局根据市财政局的要求按时编报市级招商引资专项资金绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容密切相关，项目预期产出效益和效果符合该专项正常的业绩水平，并与预算确定的项目投资额和资金量相匹配。同时，为便于评价与考核，我局按照具体性、重要性、相关性、时限性等原则，将市级招商引资专项资金年度绩效目标细化分解为具体绩效指标，并较为规范地通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

3.资金投入情况分析

我局按照“量入为出、保证重点”的原则安排市级招商引资工作管理和专项资金使用。市级招商引资专项资金预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据较为充分，资金分配额度较为合理。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

2020年度市级招商引资专项资金年初预算940.82万元(含半年预算926万元和上年结余14.82万元)，年中无追加资金，全年预算数为940.82万元，当年市财政局实际拨付市级招商引资专项资金940.82万元，资金到位率为100%。

（2）预算执行率

截至2020年12月31日，我局及各相关单位实际支出市级招商引资专项资金919.29万元，预算执行率为97.7%。

具体使用情况见下表：

| 序号 | 项目单位 | 全年预算数(万元) | 全年预算数(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市投资促进局 | 580.82 | 573.61 |
| 2 | 市台办 | 45.00 | 45.00 |
| 3 | 市政府驻北京联络处 | 30.00 | 30.00 |
| 4 | 市政府驻上海联络处 | 30.00 | 30.00 |
| 5 | 市政府驻深圳办事处 | 30.00 | 30.00 |
| 6 | 市政府驻厦门办事处 | 30.00 | 30.00 |
| 7 | 市委统战部 | 30.00 | 16.30 |
| 8 | 市侨联 | 15.00 | 15.00 |
| 9 | 市工商联 | 25.00 | 25.00 |
| 10 | 市农业农村局 | 15.00 | 15.00 |
| 11 | 市工信局 | 30.00 | 30.00 |
| 12 | 市国资委 | 20.00 | 20.00 |
| 13 | 市商务局 | 20.00 | 20.00 |
| 14 | 市建设局 | 20.00 | 20.00 |
| 15 | 市发改委 | 20.00 | 19.39 |
| 合 计 | 940.82 | 919.29 |

（3）资金使用合规性

我局及各相关单位较严格按照《南昌市投资促进局财务管理制度》和《市级招商引专项资金管理办法》执行招商引资专项资金的管理和使用，专项资金的拨付有完整的审批程序和手续。同时，专项资金的使用符合项目预算批复的规定的用途，确保资金使用合规，专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列等违规情况发生。

2.组织实施情况分析

我市成立了市对外开放领导小组办公室，办公室设在市投资促进局。全市开放型经济工作紧紧围绕中央关于做好“六稳”工作总要求，认真贯彻落实《中共中央、国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》、《外商投资法》、《优化营商环境条例》、《国务院关于进一步做好利用外资工作的意见》等一系列提升开放水平的法规、文件精神及省委、省政府决策部署，紧紧围绕“强攻产业、决战工业”发展战略，高标准、高要求的抓好工作谋划，细化举措，压实责任，不断强化“项目为王”意识，一切围着项目转、一切盯着项目干，以“更上一层楼”的项目建设，促进三外融合发展，稳外贸、稳外资、稳投资，推动全市开放型经济跨越式发展，支撑全市经济高质量发展。我局己制定相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法，同时严格遵守法律法规和相关管理规定，确保项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，保障项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1.数量指标和质量指标分析

2020年，全市开放战线坚决贯彻新发展理念，围绕完善产业链、供应链、创新链，全力以赴做好招商引资，集中资源、集中力量抓项目、扩投资。一是洽谈对接有力度。市委、市政府主要领导率先垂范、多次亲自部署招商工作，高频次走访会见客商。1-11月，市领导率队赴上海、深圳等地招商55批次，推动我市先后与比亚迪、华为、阿里、工业富联、中国电子、紫光集团、科大讯飞、和而泰等行业龙头企业签订了战略合作协议，促成了一批重大项目。各县区党政主要领导率小分队外出招商182批次，累计484天。我局按照年初制定的计划组建了四支由副县级领导担任组长的驻点招商小分队，分别派往京津冀（北京）、长三角（上海）、粤港澳大湾区（深圳）、（广州）开展驻点招商，严格按照年初制定的招商方案和相关招商引资管理办法开展重大招商活动，招商活动达标率为100%。二是自办招商活动有成效。充分利用省政府系列招商平台资源，聚焦粤港澳大湾区、长三角等重点地区，持续深入开展“三请三回”“三企入赣”招商活动。1-11月，根据制定的招商方案，全市共参与和举办招商活动102场，洽谈对接“三个500强”或行业龙头企业100多家，自办大型招商活动达标率为100%。1-11月，全市新引进重大项目495个，立项投资总额2885.16亿元，其中10亿元以上项目79个。三是产业招商有创新。按照“高大上+链群配”招引、建设项目，强化产业链招商，提升主导产业聚集度，发挥“引进一个，带来一片”的示范引领作用。先后开展南昌市“数字中国”数字经济闭门会、VR产业（深圳）专题恳谈会、龙旗供应商大会、中国国际区块链技术与应用大会等系列专题产业招商，实现与重点企业、重点客商无缝对接。1-11月，全市新引进四大战略性新兴产业重大项目146个，立项投资总额948.51亿元。新引进数字经济项目72个，立项投资总额364.22亿元。四是招大引强有亮点。聚焦产业发展，围绕完善产业招商、政策供给、项目推进体系，制定重大招商引资项目决策推进工作制度。聚焦推动重大项目落地见效，在全市深化实施了“项目提速百日攻坚行动”。对标全省“5020”及“三百”工程要求，深入开展产业高质量发展十大提升行动。全市签约“152”项目32个（已开工17个），总投资额1546.54亿元。其中“100”项目6个，“50”项目11个，“20”项目15个。

2.产出时效情况分析

我局按照年初制定的计划，及时开展了2020年度全市的招商活动。截止2020年12月31日，我局较圆满地完了2020年招商引资工作，共开展了外出招商182批次，全市共参与和举办招商活动102场，共引进重大项目495个，年度招商工作完成及时率达标。同时，我局半年召开一次联席会议，每月开展招商信息调度通报工作，每周向主管部门汇报全市招商工作成果，产出时效指标全部达标。

3.产出成本情况分析

我局严格按照年度预算和成本测算控制市级招商引资专项资金的成本支出，对全年项目成本支出控制在940.82万元以内，单次省外会议成本控制在35万元以内，单次省内会议成本控制在20万元以内，资料印制成本控制在2万元/批次以内，人员差旅费补贴控制在220元/人/天，项目产出成本指标全部达标。

（四）项目效益情况

1.经济效益分析

从全市开放型经济指标运行情况看，2020年，我市利用内外资领跑全省。预计全年利用外资实际到位资金65.7亿美元，同比增长15%。实际利用内资2545亿元，同比增长20.8%。按省商务厅统计口径：预计全年实际利用外资金额40.5亿美元，同比增长7.3%。利用省外项目实际进资1180亿元，同比增长8%。实际利用外资总量、增幅，利用省外项目实际进资总量、增幅排名将继续保持全省领跑。

2.社会效益分析

2020年，全市新引进重大项目495个，立项总投资额2885.16亿元，其中新引进四大战略性新兴产业重大项目146，立项投资总额948.51亿元，新引进数字经济项目72个，立项投资总额364.22亿元。全市共签约“152”项目32个，总投资额1546.54亿元，其中“100”项目6个，“50”项目11个，“20”项目15个。如华勤通讯南昌生产基地项目和赛鹏紫玄空客A321客改货、飞机改装维修（MRO）基地及富士康科技小镇、瑶湖龙旗智能科技园及中国商飞飞机交付中心等项目。随着签约项目逐步落户，将吸引外地技术、信息、资金、人才等生产要素向我市聚集，有效地缓解全市经济发展中的资金瓶颈问题，增加全市税收收入，拉动内需，为全市人才市场和劳动力市场提供更多就业机会，扩大全市产业就业规模。

3.生态效益分析

我市坚持人与自然和谐共生，坚定和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，对拟引进、拟建项目可能造成的环境影响(包括环境污染和生态破坏，也包括对环境的有利影响)进行分析、论证，在此基础上提出采取的防治措施和对策。经评定，2020年全市新引进项目环评达标率为100%，生态效益指标达标。

4.可持续性效益

2020年，我市全面贯彻落实新发展理念，对标省委、省政府要求，坚持疫情防控和经济发展“两手抓”，围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚持推动“三外”融合发展，稳外资促投资，稳外贸促提升，开放型经济指标运行稳健。综上所述，我市招商工作模式可复制性较强，部分模式做法可供其他地区借鉴。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是县区招商高频高效。各县区（开发区、新区）坚持项目为王、项目为要，围绕主导产业，精心设置招商“自选动作”；推进领导外出招商常态化、制度化，为全市项目引进奠定了坚实的基础。

二是项目推进精准服务。建立健全市投促局领导挂点县区工作机制，通过定期走访、协调服务，实地了解重大项目推进情况，及时协调解决遇到的难题；成立市投促局项目现场核定领导小组，每月赴项目现场对县区、开发区（新区）新注册、新开工、新投产项目进行现场核查，协同省商务厅和市委、市政府督察室等部门不定期对重大招商活动签约项目进行督察，并对项目推进情况分县区进行通报。

（二）存在的问题

1.受新冠疫情和城市疫情防控影响，我市2020年度部分重大招商活动、拜访企业或客户、培训研讨班、邀请企业来昌考察等计划和任务取消和推迟，影响了我市招商工作的实际产出效益。

2.当前，我局招商引资专项资金的项目可持续性存在一

定不足的问题，主要原因是南昌产业发展处于转型升级的关键阶段，存在经济总量不大、创新能力不强，产业层次不高。

六、有关建议

建议一：按照省委“彰显省会担当”的要求，以江西内陆开放型经济试验区建设为引领，找准方向、明确定位，积极融入长江中游城市群发展，全面对接粤港澳大湾区、长三角一体化、京津冀协同发展、成渝地区双城经济圈等战略，积极推动市场对接、产业对接、项目对接、平台对接、通道对接、创新资源对接，以更大力度、更实举措全面提升开放水平，在全面扩大开放中育先机、开新局。

建议二：坚持强化各县区“一把手”招商主体责任，严格落实县区党政主要领导三分之一以上精力用于抓招商、推项目的要求。通过招商动态、开放型经济通报等多种形式调度和督促各县区主要领导率先垂范，高位推动招商引资工作。

建议三：重点围绕“4+4”产业，深入研究掌握产业链的缺项、弱项和各节点的本地配套缺口，加强对新经济、新业态、新模式的学习研究，准确定位招商目标企业，做到有的放矢精准招商。充分利用世界VR产业大会、绿发会等省级经贸平台作用，举办系列产业专题活动，瞄准重点地区、关键企业，打好会议招商、小分队招商、驻点招商“组合拳”。坚持招扶并举，通过扶持已落户优良产业项目做大做强，扩大在我市投资规模，发挥优质项目的裂变效应。

建议四：强化“项目为王”意识，紧盯世界500强、中国500强、央企等龙头企业开展招商，集中资源、集中力量，着力引进一批行业龙头以及带动性、创新性强的大项目、好项目，力争在“152”项目引进上实现重大突破。

建议五：对标国家营商环境评价体系，常态化深入外来投资企业开展营商环境调研分析，广泛听取外来投资者的意见、建议，对标先进城市深入找短板、补差距，全方位、全企业生命周期地提升开放型经济管理、服务水平。

七、其他需要说明的问题

无

南昌市投资促进局

2021年5月17日